## ListaPlanos
LISTADO DE PLANOS
Codificación:
Referencia: El Nro del capítulo,título, subtitulo: Ej: II.5.1.1
Nro.: Nro correlativo indexado desde 1 por cada obra u accion no estructural
Código |  | Componente | Tomo |  | Tomo
Ref.: | Nro. | ACCIONES ESTRUCTURALES |  |  | II | IV-c | IV-d | VIII
III.B.a |  | SISTEMA DE TRATAMIENTO ZONA NOR-OESTE (Planta convencional de barros activados en el PIT): |  |  |  | 8
1 |  | Derivación, bombeo e impulsión de efluentes cloacales de zona Noroeste de Trelew | IV-c
| 1 | Colectores Cloacales, Impulsiones y Estaciones Elevadoras - Plano General. | IV-c | Ing. Jorge Feller / Ing. Javier Wahler
| 2 | Cañería de Impulsión Subestación Centro - Estación Noroeste - Traza y Planialtimetria | IV-c | Ing. Jorge Feller, Ing. Javier Wahler
| 3 | Cañeria de Impulsión Estación Noroeste -Planta de Tratamiento PIT - Traza y Planialtimetria | IV-c | Ing. Jorge Feller, Ing. Javier Wahler
| 4 | Readecuación de Colectores Cloacales y Bocas de registro zona Noroeste | IV-c | Ing. Jorge Feller, Ing. Javier Wahler
| 5 | Subestación Elevadora Centro (SC) - Planta y Cortes | IV-c | Ing. Jorge Feller, Ing. Javier Wahler
| 6 | Estación Elevadora Noroeste (EN) - Planta y Cortes | IV-c | Ing. Jorge Feller, Ing. Javier Wahler
| 7 | Detalle de camaras de valvulas de: aire, desagüe, seccionamiento | IV-c | Ing. Jorge Feller, Ing. Javier Wahler
| 8 | Detalle Boca de Registro | IV-c | Ing. Jorge Feller, Ing. Javier Wahler
2 |  | OBRA: Readecuación planta de tratamiento de barros activados (CORFO PIT) | IV-c |  |  | 8
| 1 | Diagrama de Ingeniería | IV-c | Ing. Jorge Feller, Ing. Ariel Testino, Ing. Javier Wahler
| 2 | Readecuación Planta de Tratamiento | IV-c | Ing. Jorge Feller, Ing. Ariel Testino, Ing. Javier Wahler
| 3 | Cámara de carga ( Desengrasador) | IV-c | Ing. Jorge Feller, Ing. Ariel Testino, Ing. Javier Wahler
| 4 | Cuba de Oxidación | IV-c | Ing. Jorge Feller, Ing. Ariel Testino, Ing. Javier Wahler
| 5 | Cuba de Digestión | IV-c | Ing. Jorge Feller, Ing. Ariel Testino, Ing. Javier Wahler
| 6 | Sedimentador Secundario | IV-c | Ing. Jorge Feller, Ing. Ariel Testino, Ing. Javier Wahler
| 7 | Estación de Bombeo de recirculación de Barros | IV-c | Ing. Jorge Feller, Ing. Ariel Testino, Ing. Javier Wahler
| 8 | Playa de secado de barros | IV-c | Ing. Jorge Feller, Ing. Ariel Testino, Ing. Javier Wahler
3 |  | OBRA: Reservorio de efluentes para reuso, (planta de tratamiento PIT) |  |  |  | 3
| 1 | Ubicación | IV-c | Ing. Juan J. Serra, Ing. Héctor A. Malnero, Ing. Jorge Feller
| 2 |  | IV-c | Ing. Juan J. Serra, Ing. Héctor A. Malnero, Ing. Jorge Feller
| 3 | Cortes y detalles | IV-c | Ing. Juan J. Serra, Ing. Héctor A. Malnero, Ing. Jorge Feller
4 |  | OBRA: Sistematización de áreas de forestación o parquización en zona norte (reuso) |  | Ing. Juan J. Serra, Ing. Héctor A. Malnero
| 1 | Ubicación
5 |  | OBRA: Estación de Bombeo y Ducto de Impulsión a Reservorio Nº 1 |  | Ing. Jorge Feller, Ing. Javier Wahler |  | 3
| 1 | Ubicación | IV-d | Ing. Jorge Feller, Ing. Javier Wahler
| 2 | Cámara de carga de agua tratada y Estación de Bombeo de agua tratada. Planta y corte | IV-d | Ing. Jorge Feller, Ing. Javier Wahler
| 3 | Cañería de Impulsión Planta Tratamiento PIT - Reservorio Nº 1, Traza y Planialtimetría | IV-d | Ing. Jorge Feller, Ing. Javier Wahler
6 |  | OBRA (Eventual): Lagunas temporales de evaporación de efluentes depurados |  |  |  | 2
| 1 | Ubicación | IV-d | Ing. Juan J. Serra, Ing. Héctor A. Malnero, Ing. Jorge Feller
| 2 | Planta, cortes, descarga | IV-d | Ing. Juan J. Serra, Ing. Héctor A. Malnero, Ing. Jorge Feller
III.B.b |  | SISTEMA DE TRATAMIENTO ZONA ESTE (ESTANQUES y HUMEDAL)
| 1 | Ubicación y Planta General de las Obras | IV-d | Ing. Ariel Testino, Ing. Jorge Feller, Ing. Juan J. Serra, Ing. José Sainz Trápaga, Ing. Héctor A. Malnero, |  |  | 1
7 |  | OBRA: Planta de Tratamiento en Estanques |  |  |  |  | 2
| 1 | Ubicación y Planta General de las Obras | IV-d | Ing. Ariel Testino, Ing. Jorge Feller, Ing. Juan J. Serra, Ing. Héctor A. Malnero
| 2 | Obras complementarias | IV-d | Ing. Ariel Testino, Ing. Jorge Feller, Ing. Juan J. Serra, Ing. Héctor A. Malnero
8 |  | CRER: Contorno de Reservas en Rehabilitación.Sector Norte |  |  |  |  | 4
| 1 | Planta, Perfiles Longitudinales y Secciones Típicas | IV-d | Ing. José Sainz Trápaga, Ing. Jorge Feller, Ing. Juan J. Serra
| 2 | Planta, Perfiles Longitudinales y Secciones Típicas | IV-d | Ing. José Sainz Trápaga, Ing. Jorge Feller, Ing. Juan J. Serra
| 3 | Canal de drenaje pluvial | IV-d | Ing. José Sainz Trápaga, Ing. Jorge Feller, Ing. Juan J. Serra
| 4 | Obras de Arte | IV-d | Ing. José Sainz Trápaga, Ing. Jorge Feller, Ing. Juan J. Serra
9 |  | CRER: Contorno de Reservas en Rehabilitación.Sector Sur |  |  |  |  | 2
| 1 | Planta, Perfiles Longitudinales y Secciones Típicas |  | Ing. José Sainz Trápaga, Ing. Jorge Feller, Ing. Juan J. Serra
| 2 | Planta, Perfiles Longitudinales y Secciones Típicas | IV-d | Ing. José Sainz Trápaga, Ing. Jorge Feller, Ing. Juan J. Serra
10 |  | CRER. Obras complementarias de protección y control aluvional |  |  |  |  | 1
| 1 | Defensa aluvional, camino de acceso. Planta, perfiles longitudinales y secciones típicas. | IV-d | Ing. José Sainz Trápaga, Ing. Jorge Feller, Ing. Juan J. Serra
11 |  | Sistematización de áreas de forestación o parquización en zona de Reservas en Rehabilitación
12 |  | OBRA: Planta de Tratamiento en Humedal |  |  |  |  | 2
| 1 | Ubicación y Planta General de las Obras | IV-d | Ing. Ariel Testino, Ing. Jorge Feller, Ing. Héctor A. Malnero
| 2 | Obras complementarias | IV-d | Ing. Ariel Testino, Ing. Jorge Feller, Ing. Héctor A. Malnero
13 |  | OBRA: Planta de bombeo, derivación y descarga de agua excedente tratada al Río Chubut |  |  |  |  | 1
| 1 | Ubicación y Planta General de las Obras | IV-d | Ing. Jorge Feller, Ing. Javier Wahler
III.B.c |  | OBRA: Alternativa: Planta de Tratamiento de Barros Activados Zona Este (A 26) |  |  |  |  | 2
| 1 | Ubicación y Planta General de las Obras | IV-d | Ing. Jorge Feller, Ing. Ariel testino, Ing. Javier Wahler, Ing. Juan J. Serra
| 2 | Diagrama de Funcionamiento | IV-d | Ing. Jorge Feller, Ing. Ariel testino, Ing. Javier Wahler
III.5. |  | ANEXO: Estudios básicos complementarios y otros estudios
| 1 | Ubicación General | VIII | Ing. Héctor A. Malnero |  |  |  | 1
| 2 | Plano General de Obras | IV-c | Ing. Juan J. Serra, Ing. Jorge Feller, Ing. Ariel Testino, Ing. Héctor A. Malnero |  |  | 1
| 3 | Plano Base Planialtimétrico | II | Ing. Héctor A. Malnero, Lic. Armando Scalise | 1
| 4 | Ubicación de Freatímetros, Pozos de Ensayos de Suelos y Ensayos de Infiltración | II | Ing. Héctor A. Malnero | 1
| 5 | Mapa de Cuencas Torrenciales | II | Ing. Juan J. Serra, Ing. Héctor A. Malnero | 1
| 6 | Mapa Base (Estudio Impacto Ambiental) | VIII | Ing. Juan J. Serra |  |  |  | 1
[5 empty] | 3 | 24 | 16 | 2 | Sumas
[5 empty] | total |  |  | 45
Tomo I: El Proyecto. Estudios
Tomo II: Anexo: Estudios Básicos Complementarios
Tomo III: Acciones No Estructurales
Tomo IVa: Acciones Estructurales, Parte I
Tomo IVb: Acciones Estructurales, Parte II
Tomo IVc: Acciones Estructurales. Planos Parte I
Tomo IVd: Acciones Estructurales. Planos Parte II
Tomo V: Factibilidad: Costos. Análisis de Precios
Tomo VI: Resumen Ejecutivo, Informe Ambiental y Plan Director
Tomo VII: Bases para Especificaciones Técnicas de Acciones Estructurales.

## Hoja1
|  |  | PLAN DE MANEJO Y GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE | [19 empty] | Facultad de Ingeniería
|  | MUNICIPALIDAD DE TRELEW | TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA CIUDAD DE TRELEW | [19 empty] | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
|  |  | P L A N D I R E C T O R | [19 empty] | Trelew, Pcia. del Chubut, Junio de 2006
Id. | REFERENCIAS | ACCION Años | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 a 25 | Plazo Acción Principal [meses] | Costo $ x 1000
|  | Semestre | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
III-A- ACCIONES NO ESTRUCTURALES |  |  | FASE INICIAL DEL PLAN
0 |  | Gestión Inicial | [26 empty] | 3 | S/P
1 | De terceras instituciones o proyectos vinculados | Reparación de troncales y colectoras cloacales | [26 empty] | 21 | S/P
2 |  | Desconexión de colectoras pluviales que vuelcan al sistema colector cloacal | [26 empty] | 21 | S/P
3 |  | Desconexión de efluentes de la planta de SERVICOOP | [26 empty] | 15 | S/P
4 |  | Desconexión de efluentes de Base Alte. Zar | [26 empty] | 15 | S/P
5 |  | Programa de ahorro de agua potable, mejoramiento permanente y seguimiento sobre la calidad y eficiencia de la red colectora de efluente cloacal | [26 empty] | 9 | S/P
6 | Del Programa de Manejo y Gestión de Efluentes y Rehabilitación de Reservas de Lagunas y Humedales | Plan de gestión del riesgo hídrico-ambiental y contingencias ante hechos extraordinarios | [26 empty] | 9 | 30
7 |  | Gestiones para afectación y uso de la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales de barros activados del PIT (CORFO Chubut) | [26 empty] | 4 | S/P
8 |  | Gestiones sobre el dominio de tierras aledañas a los sitios involucrados en los distintos componentes | [26 empty] | 4 | 240
9 |  | Implementación de planes de mejoras en el manejo de pluviales urbanos | [26 empty] | 15 | S/P
10 |  | CEDIEA (Centro de Documentación, Información y Educación Ambiental) | [26 empty] | 9 | 100
10a |  | - Sub Programa de Infraestructura | [26 empty] | 9
10b |  | - Sub Programa Plan de Educación Ambiental | [26 empty] | 9
10c |  | - Sub Programa planificado de monitoreo ambiental de las variables hidrológicas, biota, etc. | [26 empty] | 6
11 |  | Plan de gestión de residuos sólidos, que incluya el análisis de calidad del residuo y su comercialización como abono. | [26 empty] | 6 | 30
12 |  | Plan de ordenamiento territorial (delimitación de áreas de ribera, actividades rurales restringidas, servidumbres, urbanizaciones, regulación de uso del suelo, etc.). | [26 empty] | 22 | 30
III-B- ACCIONES ESTRUCTURALES |  |  | FASE INICIAL DEL PLAN
a |  | SISTEMA DE TRATAMIENTO ZONA NOR-OESTE (Planta convencional de barros activados en el PIT): | [27 empty] | 12 150
PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA NOR-OESTE
1 | a- SISTEMA DE TRATAMIENTO ZONA NOR-OESTE (Planta convencional de barros activados en el PIT): | Derivación, bombeo e impulsión de efluentes cloacales de zona Noroeste de Trelew | [26 empty] | 9 | 3 471
2 |  | Readecuación planta de tratamiento de barros activados (CORFO PIT) | [26 empty] | 10 | 1 421
1.2.1
3 |  | Reservorio de efluentes para reuso (planta de tratamiento PIT) | [26 empty] | 8 | 2 600
1.2.1
4 |  | Sistematización de áreas de forestación o parquización en zona norte (reuso) | [26 empty] | 24 | 800
1.2.2
5 |  | Estación de Bombeo y Ducto de Impulsión a Reservorio Nº 1 | [26 empty] | 10 | 1 958
1.2.2
6 |  | (Obra Eventual) Lagunas temporales de evaporación de efluentes depurados | [26 empty] | 10 | 1 900
1.2.1
b |  | SISTEMA DE TRATAMIENTO ZONA ESTE (ESTANQUES Y HUMEDAL) | [27 empty] | 14 347
PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA ESTE (LAGUNAS)
7 | b- SISTEMA DE TRATAMIENTO ZONA ESTE (ESTANQUES Y HUMEDAL) | Planta de Tratamiento en Estanques | [26 empty] | 8 | 3 450
8 |  | CRER: Contorno de Reservas en Rehabilitación.Sector Norte | [26 empty] | 9 | 2 620
1.3.2
9 |  | CRER: Contorno de Reservas en Rehabilitación.Sector Sur | [26 empty] | 9 | 1 175
1.3.2
10 |  | CRER: Obras complementarias de protección y control aluvional | [26 empty] | 6 | 170
11 |  | Sistematización de áreas de forestación o parquización en zona de Reservas en Rehabilitación | [26 empty] | 6 | 160
2.1.1
12 |  | Planta de tratamiento en Humedal | [26 empty] | 8 | 2 040
2.1.2 | [6 empty] | 510 | [5 empty] | 6: 510; 13: 1020
13 | Derivación de excedentes tratados | Planta de bombeo, derivación y descarga de agua excedente tratada al Río Chubut | [26 empty] | 9 | 4 732
REFERENCIAS
Acción No estructural (Municipal)
|  | Acción No estructural (C/ otras instituciones) |  |  | Manejo y conservación Forestal | [5 empty] | Gestión de Proyecto / Ingeniería de Detalle |  | 14: Inversiones en Obras Iniciales, No Eventuales: |  |  | 18 765
|  | Acción Permanente o Contínua |  | S/P | Sin Presupuesto | [5 empty] | Gestión de Licitación de Obra |  | 14: Inversiones Totales No Estructurales: |  |  | 430
|  | Convenio Municipalidad de Trelew y Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, del 26 de Junio de 2005 | [8 empty] | Obra |  | 14: Inversiones Totales Plan Director: |  |  | 26 927
69.76
|  |  |  | 24 | 9.44 |  | 247 | 297 | 258.1071 |  | 72.897
|  |  |  | 12 | 4.72 |  | 182.5 | 210
|  |  |  | 10 | 3.9333 |  | 1.3534 | 1.4143
|  |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 1.045 | 67.5049
|  |  |  | 8 | 3.1467
|  |  |  | 7 | 2.7533
|  |  |  | 6 | 2.36
|  |  |  | 5 | 1.9667
|  |  |  | 4 | 1.5733
|  |  |  | 3 | 1.18
|  |  |  | 2 | 0.78667
|  |  |  | 1.5 | 0.59
|  |  |  | 1 | 0.39333

## PD-barras
|  |  | PLAN DE MANEJO Y GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE | [19 empty] | Facultad de Ingeniería
|  | MUNICIPALIDAD DE TRELEW | TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA CIUDAD DE TRELEW | [19 empty] | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
|  |  | P L A N D I R E C T O R | [19 empty] | Trelew, Pcia. del Chubut, Junio de 2006
Id. | REFERENCIAS | ACCION Años | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 a 25 | Plazo Acción Principal [meses] | Costo $ x 1000
|  | Semestre | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
III-A- ACCIONES NO ESTRUCTURALES |  |  | FASE INICIAL DEL PLAN
0 |  | Gestión Inicial | [26 empty] | 3 | S/P
1 | De terceras instituciones o proyectos vinculados | Reparación de troncales y colectoras cloacales | [26 empty] | 21 | S/P
2 |  | Desconexión de colectoras pluviales que vuelcan al sistema colector cloacal | [26 empty] | 21 | S/P
3 |  | Desconexión de efluentes de la planta de SERVICOOP | [26 empty] | 15 | S/P
4 |  | Desconexión de efluentes de Base Alte. Zar | [26 empty] | 15 | S/P
5 |  | Programa de ahorro de agua potable, mejoramiento permanente y seguimiento sobre la calidad y eficiencia de la red colectora de efluente cloacal | [26 empty] | 9 | S/P
6 | Del Programa de Manejo y Gestión de Efluentes y Rehabilitación de Reservas de Lagunas y Humedales | Plan de gestión del riesgo hídrico-ambiental y contingencias ante hechos extraordinarios | [26 empty] | 9 | 30
7 |  | Gestiones para afectación y uso de la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales de barros activados del PIT (CORFO Chubut) | [26 empty] | 4 | S/P
8 |  | Gestiones sobre el dominio de tierras aledañas a los sitios involucrados en los distintos componentes | [26 empty] | 4 | 240
9 |  | Implementación de planes de mejoras en el manejo de pluviales urbanos | [26 empty] | 15 | S/P
10 |  | CEDIEA (Centro de Documentación, Información y Educación Ambiental) | [26 empty] | 9 | 100
10a |  | - Sub Programa de Infraestructura | [26 empty] | 9
10b |  | - Sub Programa Plan de Educación Ambiental | [26 empty] | 9
10c |  | - Sub Programa planificado de monitoreo ambiental de las variables hidrológicas, biota, etc. | [26 empty] | 6
11 |  | Plan de gestión de residuos sólidos, que incluya el análisis de calidad del residuo y su comercialización como abono. | [26 empty] | 6 | 30
12 |  | Plan de ordenamiento territorial (delimitación de áreas de ribera, actividades rurales restringidas, servidumbres, urbanizaciones, regulación de uso del suelo, etc.). | [26 empty] | 22 | 30
III-B- ACCIONES ESTRUCTURALES |  |  | FASE INICIAL DEL PLAN
a |  | SISTEMA DE TRATAMIENTO ZONA NOR-OESTE (Planta convencional de barros activados en el PIT): | [27 empty] | 12 150
PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA NOR-OESTE
1 | a- SISTEMA DE TRATAMIENTO ZONA NOR-OESTE (Planta convencional de barros activados en el PIT): | Derivación, bombeo e impulsión de efluentes cloacales de zona Noroeste de Trelew | [26 empty] | 9 | 3 471
2 |  | Readecuación planta de tratamiento de barros activados (CORFO PIT) | [26 empty] | 10 | 1 421
1.2.1
3 |  | Reservorio de efluentes para reuso (planta de tratamiento PIT) | [26 empty] | 8 | 2 600
1.2.1
4 |  | Sistematización de áreas de forestación o parquización en zona norte (reuso) | [26 empty] | 24 | 800
1.2.2
5 |  | Estación de Bombeo y Ducto de Impulsión a Reservorio Nº 1 | [26 empty] | 10 | 1 958
1.2.2
6 |  | (Obra Eventual) Lagunas temporales de evaporación de efluentes depurados | [26 empty] | 10 | 1 900
1.2.1
b |  | SISTEMA DE TRATAMIENTO ZONA ESTE (ESTANQUES Y HUMEDAL) | [27 empty] | 14 347
PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA ESTE (LAGUNAS)
7 | b- SISTEMA DE TRATAMIENTO ZONA ESTE (ESTANQUES Y HUMEDAL) | Planta de Tratamiento en Estanques | [26 empty] | 8 | 3 450
8 |  | CRER: Contorno de Reservas en Rehabilitación.Sector Norte | [26 empty] | 9 | 2 620
1.3.2
9 |  | CRER: Contorno de Reservas en Rehabilitación.Sector Sur | [26 empty] | 9 | 1 175
1.3.2
10 |  | CRER: Obras complementarias de protección y control aluvional | [26 empty] | 6 | 170
11 |  | Sistematización de áreas de forestación o parquización en zona de Reservas en Rehabilitación | [26 empty] | 6 | 160
2.1.1
12 |  | Planta de tratamiento en Humedal | [26 empty] | 8 | 2 040
2.1.2 | [6 empty] | 510 | [5 empty] | 6: 510; 13: 1020
13 | Derivación de excedentes tratados | Planta de bombeo, derivación y descarga de agua excedente tratada al Río Chubut | [26 empty] | 9 | 4 732
REFERENCIAS
Acción No estructural (Municipal)
|  | Acción No estructural (C/ otras instituciones) |  |  | Manejo y conservación Forestal | [5 empty] | Gestión de Proyecto / Ingeniería de Detalle |  | 14: Inversiones en Obras Iniciales, No Eventuales: |  |  | 18 765
|  | Acción Permanente o Contínua |  | S/P | Sin Presupuesto | [5 empty] | Gestión de Licitación de Obra |  | 14: Inversiones Totales No Estructurales: |  |  | 430
|  | Convenio Municipalidad de Trelew y Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, del 26 de Junio de 2005 | [8 empty] | Obra |  | 14: Inversiones Totales Plan Director: |  |  | 26 927
69.76
|  |  |  | 24 | 9.44 |  | 247 | 297 | 258.1071 |  | 72.897
|  |  |  | 12 | 4.72 |  | 182.5 | 210
|  |  |  | 10 | 3.9333 |  | 1.3534 | 1.4143
|  |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 1.045 | 67.5049
|  |  |  | 8 | 3.1467
|  |  |  | 7 | 2.7533
|  |  |  | 6 | 2.36
|  |  |  | 5 | 1.9667
|  |  |  | 4 | 1.5733
|  |  |  | 3 | 1.18
|  |  |  | 2 | 0.78667
|  |  |  | 1.5 | 0.59
|  |  |  | 1 | 0.39333

## PD-Obras
PLAN DE MANEJO Y GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA CIUDAD DE TRELEW | [6 empty] | P L A N D I R E C T O R
Id. | Ref. | ACCION Años | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 a 25 | Plazo Acción Principal [meses] | TOTAL $x1000
|  | Semestre | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
III-B- ACCIONES ESTRUCTURALES | [29 empty] | 26497
a | Area de Planta de Tratamiento en del Parque Industrial (CORFO) | SISTEMA DE TRATAMIENTO ZONA NOR-OESTE (Planta convencional de barros activados en el PIT): | [27 empty] | 12150
PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA NOR-OESTE
1 |  | Derivación, bombeo e impulsión de efluentes cloacales de zona Noroeste de Trelew | [26 empty] | 9 | 3471
2 |  | Readecuación planta de tratamiento de barros activados (CORFO PIT) | [26 empty] | 10 | 1421
1.2.1
3 |  | Reservorio de efluentes para reuso, (planta de tratamiento PIT) | [26 empty] | 8 | 2600
1.2.1
4 |  | Sistematización de áreas de forestación o parquización en zona norte (reuso) | [26 empty] | 24 | 800
1.2.2
5 |  | Estación de Bombeo y Ducto de Impulsión a Reservorio Nº 1 | [26 empty] | 10 | 1958
1.2.2
6 |  | (Obra Eventual) Lagunas temporales de evaporación de efluentes depurados | [26 empty] | 10 | 1900
1.2.1
b | Area de Planta de Tratamiento en estanques naturales | SISTEMA DE TRATAMIENTO ZONA ESTE (ESTANQUES Y HUMEDAL) | [27 empty] | 14347
PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA ESTE (LAGUNAS)
7 |  | Planta de Tratamiento en Estanques | [26 empty] | 8 | 3450
8 |  | CRER: Contorno de Reservas en Rehabilitación.Sector Norte | [26 empty] | 9 | 2620
1.3.2
9 |  | CRER: Contorno de Reservas en Rehabilitación.Sector Sur | [26 empty] | 9 | 1175
1.3.2
10 |  | CRER: Obras complementarias de protección y control aluvional | [26 empty] | 6 | 170
11 |  | Sistematización de áreas de forestación o parquización en zona de Reservas en Rehabilitación | [26 empty] | 6 | 160
2.1.1
12 |  | Planta de tratamiento en Humedal | [26 empty] | 8 | 2040
2.1.2 | [5 empty] | 510 | [5 empty] | 510 | 11: 1020
13 | Derivación de excedentes tratados | Planta de bombeo, derivación y descarga de agua excedente tratada al Río Chubut | [26 empty] | 9 | 4732
Referencias
|  | Gestión de Proyecto / Ingeniería de Detalle |  |  | Gestión de Licitación de Obra |  |  |  |  | Obra |  |  | 6: Manejo y conservación Forestal; 16: S/P; 18: Sin Presupuesto
RESUMEN DE INVERSIONES ($ x 1000): |  |  | Inversiones en Obras Iniciales, No Eventuales: |  |  |  |  | 18790 |  |  |  |  | 9: Inversiones Totales Obras Plan Director (con obras eventuales): |  |  | 26497
RESUMEN DE INVERSIONES |  |  | $ x 1000
Inversiones en Obras Iniciales, No Eventuales: |  |  | 18790
Inversiones Totales No Estructurales: |  |  | 455
Inversiones Totales Plan Director: |  |  | 26952

## PD-ANES
PLAN DE MANEJO Y GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA CIUDAD DE TRELEW | [6 empty] | P L A N D I R E C T O R
Id. | Ref. | ACCION Años | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 a 25 | Plazo Acción Principal [meses] | TOTAL $x1000
|  | Semestre | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
III-A- ACCIONES NO ESTRUCTURALES | [29 empty] | 430
0 |  | Gestión Inicial | [26 empty] | 3 | S/P
1 | De terceras instituciones o proyectos vinculados | Reparación de troncales y colectoras cloacales | [26 empty] | 21 | S/P
2 |  | Desconexión de colectoras pluviales que vuelcan al sistema colector cloacal | [26 empty] | 21 | S/P
3 |  | Desconcexión de efluentes de la planta de SERVICOOP | [26 empty] | 15 | S/P
4 |  | Desconexión de efluentes de Base Alte. Zar | [26 empty] | 15 | S/P
5 |  | Programa de ahorro de agua potable, mejoramiento permanente y seguimiento sobre la calidad y eficiencia de la red colectora de efluente cloacal | [26 empty] | 9 | S/P
6 | Del Programa de Manejo y Gestión de Efluentes y Rehabilitación de Reservas de Lagunas y Humedales | Plan de gestión del riesgo hídrico-ambiental y contingencias ante hechos extraordinarios | [26 empty] | 9 | 30
7 |  | Gestiones para afectación y uso de la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales de barros activados del PIT (CORFO Chubut) | [26 empty] | 4 | S/P
8 |  | Gestiones sobre el dominio de tierras aledañas a los sitios involucrados en los distintos componentes | [26 empty] | 4 | 240
9 |  | Implementación de planes de mejoras en el manejo de pluviales urbanos | [26 empty] | 15 | S/P
10 |  | CEDIEA (Centro de Documentación, Información y Educación Ambiental) | [26 empty] | 9 | 100
10a |  | - Sub Programa de Infraestructura | [26 empty] | 9
10b |  | - Sub Programa Plan de Educación Ambiental | [26 empty] | 9
10c |  | - Sub Programa planificado de monitoreo ambiental de las variables hidrológicas, biota, etc. | [26 empty] | 6
11 |  | Plan de gestión de residuos sólidos, que incluya el análisis de calidad del residuo y su comercialización como abono. | [26 empty] | 6 | 30
12 |  | Plan de ordenamiento territorial (delimitación de áreas de ribera, actividades rurales restringidas, servidumbres, urbanizaciones, regulación de uso del suelo, etc.). | [26 empty] | 22 | 30
REFERENCIAS
|  | Acción No estructural (Municipal) | Acción No estructural (C/ otras instituciones) | [6 empty] | Acción Permanente o Contínua |  |  | 8: S/P; 10: Sin Presupuesto
69.76
|  |  |  | 24 | 9.44 |  | 247 | 297 | 258.1071 |  | 72.897
|  |  |  | 12 | 4.72 |  | 182.5 | 210
|  |  |  | 10 | 3.9333 |  | 1.3534 | 1.4143
|  |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 1.045 | 67.5049
|  |  |  | 8 | 3.1467
|  |  |  | 7 | 2.7533
|  |  |  | 6 | 2.36
|  |  |  | 5 | 1.9667
|  |  |  | 4 | 1.5733
|  |  |  | 3 | 1.18
|  |  |  | 2 | 0.78667
|  |  |  | 1.5 | 0.59
|  |  |  | 1 | 0.39333